## Slide 1
Propuesta
Consultoría Forense
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR
Propuesta comercial y económica · Consultoría especializada con enfoque forense para la evaluación de los recursos del Fondo Nacional del Arroz
Bogotá D.C., octubre de 2026
Preparado por Asesorías Contables del Caribe S.A.S. (ACONTIS)

## Slide 2: CONTENIDO
CONTENIDO
Una propuesta construida a partir de los requerimientos técnicos definidos por el Ministerio.
Propuesta · octubre 2026
01
Antecedentes y entendimiento
3
02
Objetivo de la consultoría
6
03
Alcance
8
04
Metodología y plan de trabajo
10
05
Entregables y cronograma
14
06
Equipo y aseguramiento de calidad
18
07
Valor de la propuesta
22
EN RESUMEN
Vigencias
2024 y 2025
Componentes del alcance
6
Entregables base
3 + dictamen condicional
Valor base IVA incluido
$654.500.000

## Slide 3: Antecedentes y entendimiento
01
Lo que el Ministerio necesita y cómo lo entendemos

## Slide 4: ANTECEDENTES Y ENTENDIMIENTO
01 · ANTECEDENTES Y ENTENDIMIENTO
El MADR requiere una revisión independiente para fortalecer su vigilancia administrativa sobre los recursos del Fondo.
Propuesta · octubre 2026
NATURALEZA DE LOS RECURSOS
Recursos de naturaleza parafiscal del Fondo Nacional del Arroz.
Administrados bajo el Contrato de Administración de la Cuota de Fomento Arrocero No. 198 de 1996.
Vigencias objeto de revisión: del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025.
LO QUE REQUIERE EL MADR
Revisar el universo de información contable, financiera, contractual, presupuestal y de recaudo.
Diferenciar los hechos acreditados de los que requieren comprobaciones adicionales.
Hallazgos soportados con evidencia organizada y trazable.
CÓMO LO ABORDAMOS
Auditoría financiera y contable, y revisión jurídica y contractual.
Análisis patrimonial, investigación forense y analítica de datos.
Revisión documental, verificación de operaciones, partes vinculadas, visitas de campo y expedientes de evidencia.
Nuestro propósito: establecer hechos verificables con su criterio, evidencia, incidencia y, cuando la información lo permita, su cuantificación.

## Slide 5: CUATRO PREGUNTAS QUE GUÍAN LA CONSULTORÍA
01 · ANTECEDENTES Y ENTENDIMIENTO
La metodología se orienta a responder, para cada situación, cuatro preguntas fundamentales.
Propuesta · octubre 2026
1
HECHO
¿Qué ocurrió?
La situación verificable, el período y las operaciones involucradas.
2
CRITERIO
¿Cuál era el criterio aplicable?
El marco contractual, legal, financiero o administrativo contra el que se evalúa.
3
EVIDENCIA
¿Qué evidencia lo demuestra?
Soportes suficientes, pertinentes y trazables, organizados por situación.
4
EFECTO
¿Cuál es su efecto y cómo se cuantifica?
La posible incidencia y la cuantificación de la desviación o del posible perjuicio.
No basta con identificar diferencias: cada situación se sustenta en procedimientos técnicos y evidencia verificable.

## Slide 6: Objetivo de la consultoría
02
Una evaluación integral con enfoque forense de las vigencias 2024 y 2025

## Slide 7: OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
02 · OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Una evaluación diseñada para entregar al Ministerio evidencia propia sobre el manejo de los recursos.
Propuesta · octubre 2026
Realizar una evaluación integral con enfoque forense sobre la administración, recaudo, manejo, ejecución y aplicación de los recursos del Fondo Nacional del Arroz durante las vigencias 2024 y 2025, mediante auditoría, análisis financiero, revisión contractual, analítica de datos y verificación documental y física.
1
RECAUDO
Integridad del recaudo de la Cuota de Fomento Arrocero.
Diferencias, omisiones, evasión o elusión identificables.
2
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Destinación legal y correspondencia con planes, programas y proyectos.
Razonabilidad de operaciones financieras y contables.
Contraprestación de administración y reservas.
3
GOBIERNO Y SEPARACIÓN
Separación patrimonial y contable entre el Fondo y el administrador.
Operaciones con terceros y partes relacionadas.
Trazabilidad de las decisiones de los órganos de dirección.
4
HALLAZGOS Y EVIDENCIA
Situaciones susceptibles de constituir hallazgos.
Cuantificación de desviaciones o posibles perjuicios.
Organización de la evidencia de cada situación.
El resultado es evidencia independiente y trazable que el MADR puede usar como soporte de sus actuaciones administrativas.

## Slide 8: Alcance
03
Seis componentes que cubren el ciclo completo de los recursos

## Slide 9: ALCANCE
03 · ALCANCE
Vigencias 2024 y 2025: del recaudo de la cuota a los mecanismos de gobierno y toma de decisiones.
Propuesta · octubre 2026
COMPONENTE | QUÉ SE VERIFICA
Recaudo de la Cuota de Fomento Arrocero | Liquidación, retención, consignación y recaudo; conciliaciones; gestión de cartera y cobro; saldos e intereses; agentes retenedores omisos o inexactos y cruces de bases de información.
Gastos de funcionamiento e inversión | Ejecución presupuestal, acuerdos de gasto, modificaciones y traslados; planes, programas y proyectos; contratos, pagos, proveedores y partes relacionadas; ejecución financiera frente a física.
Contraprestación de administración | Base de cálculo, porcentajes aplicables, topes, liquidación, reconocimiento, pago y conciliación con los registros financieros.
Reservas del Fondo | Constitución, saldos, movimientos, rendimientos, aplicación, destinación y soportes, frente a las decisiones adoptadas.
Separación patrimonial y contable | Separación de recursos, operaciones cruzadas, costos compartidos, registros contables, transferencias, cuentas bancarias, conciliaciones y asignación de gastos.
Gobierno y administración | Actas, decisiones, autorizaciones, acuerdos, informes y seguimiento; cumplimiento contractual, partes relacionadas, mecanismos de control y reportes al MADR.
Límite del encargo: la consultoría no sustituye el control fiscal ni imputa responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.

## Slide 10: Metodología y plan de trabajo
04
Un modelo integrado de auditoría forense en cinco frentes

## Slide 11: METODOLOGÍA · CINCO FRENTES DE TRABAJO
04 · METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Cada señal que detecta la analítica se corrobora con evidencia antes de convertirse en hallazgo.
Propuesta · octubre 2026
1
FRENTE 1
Planeación y conocimiento
Marco normativo y Contrato No. 198 de 1996
Estructura, procesos y flujos financieros
Sistemas de información y controles
Matriz inicial de riesgos y plan de procedimientos
2
FRENTE 2
Integridad y estructuración de información
Recepción e inventario de bases
Validación de integridad y depuración
Homologación e integración
Conciliaciones y cruces entre fuentes
3
FRENTE 3
Analítica y detección de señales
Operaciones inusuales y pagos atípicos
Duplicidades y concentraciones
Proveedores recurrentes y terceros relacionados
Diferencias entre fuentes
4
FRENTE 4
Investigación y corroboración
Revisión documental y contractual
Confirmaciones y entrevistas
Verificación física y visitas de campo
Cruces externos y trazabilidad de pagos
5
FRENTE 5
Consolidación probatoria y cierre
Hecho, criterio y evidencia
Análisis, cuantificación, riesgo e incidencia
Respuesta del administrador y su evaluación
Conclusión
El informe final diferencia claramente las situaciones comprobadas de los asuntos que requieren actuaciones adicionales.

## Slide 12: PLAN DE TRABAJO POR ETAPAS
04 · METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Cinco etapas sucesivas, desde la planeación hasta la verificación en campo.
Propuesta · octubre 2026
1
ETAPA 1
Planeación
Reunión de inicio y canales de comunicación
Revisión normativa y contractual
Riesgos y diseño de procedimientos
Protocolo de custodia y cronograma
Producto: Plan de Auditoría Detallado
2
ETAPA 2
Recolección y estructuración
Recepción e inventario de bases
Validación de integridad
Conciliaciones e integración de fuentes
Vacíos de información
Producto: Bases depuradas e integradas
3
ETAPA 3
Investigación forense
Recaudo, cartera, gastos e inversión
Contratación, pagos y bancos
Contabilidad, patrimonio y reservas
Contraprestación, gobierno y partes relacionadas
Producto: Resultados por componente
4
ETAPA 4
Analítica de datos
Procesamiento del universo disponible
Priorización de situaciones
Resultados por componente
Clasificación por nivel de criticidad
Producto: Alertas priorizadas
5
ETAPA 5
Visitas de campo
Mínimo 4 visitas regionales incluidas
Verificación de existencia y ejecución
Inspección física y entrevistas
Validación de beneficiarios y soportes
Producto: Informes de visita
Incluye como mínimo cuatro (4) visitas regionales a plantas, sedes seccionales o proyectos del Fondo, dentro del valor de la propuesta.

## Slide 13: DE LA SEÑAL AL HALLAZGO
04 · METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Cada situación relevante se documenta con la misma estructura, de modo que pueda verificarse de punta a punta.
Propuesta · octubre 2026
1
Hecho
Qué ocurrió y qué operaciones involucra.
2
Criterio
Norma, cláusula o parámetro aplicable.
3
Evidencia
Soportes que demuestran el hecho.
4
Período
Vigencia y fechas de la situación.
5
Análisis
Evaluación técnica del hecho.
6
Cuantificación
Efecto económico, cuando proceda.
7
Riesgo
Nivel de criticidad de la situación.
8
Incidencia
Posible efecto sobre los recursos.
9
Respuesta del administrador
Su derecho de contradicción.
10
Evaluación de la respuesta
Análisis de lo aportado.
11
Conclusión
Situación comprobada o que requiere actuaciones adicionales.
Ningún hallazgo es definitivo sin evidencia, criterio, trazabilidad, cuantificación y análisis de la contradicción.

## Slide 14: Entregables y cronograma
05
Tres entregables base y un componente pericial condicional

## Slide 15: ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA
05 · ENTREGABLES Y CRONOGRAMA
Cada entregable es acumulativo y trazable; el informe final es autocontenido.
Propuesta · octubre 2026
No. | ENTREGABLE | CONTENIDO PRINCIPAL | PLAZO | VALOR TOTAL (IVA INCL.)
1 | Plan de Auditoría Detallado | Metodología, cronograma semanal, responsables, matriz de riesgos, procedimientos por componente, protocolo de custodia, plan de visitas y matriz de información requerida. | Hasta 8 días calendario tras el perfeccionamiento y ejecución del contrato | $65.450.000
2 | Informe preliminar – alertas cuantificadas y casos priorizados | Resultados de análisis; cruces financieros, contables y contractuales; alertas y operaciones inusuales; cuantificaciones preliminares; matriz de criticidad y priorización de visitas. | Hasta 20 días calendario tras la aprobación del Entregable 1 | $261.800.000
3 | Informe final y expedientes de soporte | Informe ejecutivo, informe técnico por componente, matriz consolidada de hallazgos y expedientes de soporte con registro de custodia. | Según el cronograma de la consultoría | $327.250.000
4 | Dictamen pericial (condicional) | Solo con orden escrita del MADR: estudio del caso, evaluación de la evidencia, metodología, cuantificación, dictamen suscrito y sustentación ante la autoridad. | A solicitud del MADR | $101.150.000 por dictamen
Valor base de la consultoría: $654.500.000 IVA incluido. El dictamen pericial solo se factura si el MADR lo ordena por escrito.

## Slide 16: ENTREGABLE 3 · INFORME FINAL Y EXPEDIENTES
05 · ENTREGABLES Y CRONOGRAMA
El producto principal de la consultoría: autocontenido y soportado en expedientes por situación.
Propuesta · octubre 2026
INFORME EJECUTIVO
Resumen de resultados y principales situaciones
Cuantificaciones y riesgos
Conclusiones y recomendaciones
EXPEDIENTES DE SOPORTE
Identificación, fuente, fecha y descripción
Relación con el hallazgo
Registro de custodia y trazabilidad de acceso
INFORME TÉCNICO
Hallazgos por componente
Hechos comprobados y criterio aplicable
Evidencia y período
Análisis y cuantificación
Riesgo y presunta incidencia
Respuesta a la contradicción y su evaluación
MATRIZ CONSOLIDADA DE HALLAZGOS
1. Hallazgo
2. Componente
3. Fecha o período
4. Hecho
5. Criterio
6. Evidencia
7. Cuantificación
8. Riesgo
9. Norma relacionada
10. Análisis de fraude
11. Incidencia
12. Respuesta del administrador
13. Evaluación de la respuesta
14. Recomendación
Cada conclusión queda vinculada con la evidencia que la sustenta.

## Slide 17: CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL
05 · ENTREGABLES Y CRONOGRAMA
Catorce fases, del inicio a la sustentación; los entregables marcan los hitos de pago.
Propuesta · octubre 2026
FASE | ACTIVIDAD | PRODUCTO
1 | Inicio, diagnóstico y planeación | Entregable 1
2 | Recolección y estructuración | Bases depuradas
3 | Análisis financiero y contable | Resultados analíticos
4 | Revisión contractual y jurídica | Matriz contractual
5 | Analítica forense | Alertas
6 | Investigación y corroboración | Casos priorizados
7 | Visitas de campo | Informes de visita
FASE | ACTIVIDAD | PRODUCTO
8 | Informe preliminar | Entregable 2
9 | Contradicción | Matriz de respuestas
10 | Profundización | Expedientes
11 | Consolidación | Matriz definitiva
12 | Informe final | Entregable 3
13 | Sustentación | Presentación al MADR
14 | Dictamen | Entregable 4, si se ordena
Hitos de pago: Entregable 1 (10 %), Entregable 2 (40 %) y Entregable 3 (50 %).

## Slide 18: Equipo y aseguramiento de calidad
06
Un equipo multidisciplinario y tres niveles de revisión

## Slide 19: EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO
06 · EQUIPO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Un equipo multidisciplinario alineado con los perfiles mínimos solicitados.
Propuesta · octubre 2026
Director de Consultoría Forense / Coord. General
100 %
Dirección integral y supervisión; aprobación de procedimientos, hallazgos e informes; interlocución con el MADR y control de calidad.
Coordinador de Analítica de Datos
100 %
Estructuración, integración y cruces de bases; identificación de anomalías; modelos de priorización y perfilamiento de riesgos.
Coordinador Jurídico y Contractual
100 %
Revisión contractual y normativa; obligaciones e incumplimientos; partes relacionadas; conceptos jurídicos asociados a los hallazgos.
Investigadores (2 profesionales)
100 %
Investigación documental, verificaciones, visitas y entrevistas; recolección de evidencia; análisis de terceros; apoyo en expedientes.
Auditor Financiero y Contable
50 %
Revisión contable, bancos, pagos, ingresos y gastos; conciliaciones y cuantificaciones.
Especialista Informático contable-forense
50 %
Información digital, integridad de datos, trazabilidad, custodia y evidencia digital; soporte tecnológico.
Especialista Legal
50 %
Análisis jurídico de la evidencia, la contratación y las actuaciones; apoyo en expedientes.
8
profesionales: 5 con dedicación del 100 % y 3 con dedicación del 50 %.
Perfil del director: Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Estadística, Economía o afines, con posgrado y experiencia en auditoría, control, investigación forense y fraude.

## Slide 20: CONTROL DE CALIDAD Y CADENA DE CUSTODIA
06 · EQUIPO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Tres niveles de revisión y una evidencia identificada y trazable de principio a fin.
Propuesta · octubre 2026
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
1
Nivel 1 · Equipo ejecutor
Validación de papeles de trabajo y evidencia.
2
Nivel 2 · Líder de componente
Revisión técnica de resultados.
3
Nivel 3 · Dirección de consultoría
Revisión integral antes de comunicar resultados al MADR.
Ningún hallazgo es definitivo sin verificar evidencia, criterio, trazabilidad, cuantificación, respuesta del administrador y análisis de contradicción.
CADENA DE CUSTODIA
Cada evidencia relevante contará con:
✓ Identificación
✓ Fuente
✓ Fecha de recepción
✓ Responsable
✓ Ubicación
✓ Relación con el hallazgo
✓ Registro de acceso
✓ Control de versiones
La evidencia se organiza para asociarla directamente con el hallazgo o la situación que soporta.
Resultados estructurados, trazables y técnicamente sustentados.

## Slide 21: VALOR AGREGADO DE LA PROPUESTA
06 · EQUIPO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Elementos que diferencian el servicio de una revisión financiera tradicional.
Propuesta · octubre 2026
1
Cobertura integral
Finanzas + contabilidad + contratación + jurídica + analítica + investigación + evidencia.
2
Enfoque 100 % orientado a datos
La analítica procesa grandes volúmenes y detecta patrones que una revisión documental no mostraría.
3
Trazabilidad de hallazgos
Cada conclusión queda vinculada con la evidencia que la sustenta.
4
Cuantificación
Cuando la información lo permite, se cuantifica económicamente cada diferencia o desviación.
5
Visión preventiva y correctiva
Recomendaciones para fortalecer los mecanismos de vigilancia administrativa.
6
Preparación para actuaciones
Expedientes organizados que facilitan al MADR las actuaciones que considere procedentes.

## Slide 22: Valor de la propuesta
07
Valores en pesos colombianos · IVA del 19 %

## Slide 23: VALOR DE LA PROPUESTA
07 · VALOR DE LA PROPUESTA
Incluye todos los recursos profesionales, técnicos, tecnológicos, logísticos y de campo necesarios.
Propuesta · octubre 2026
No. | ENTREGABLE | VALOR ANTES DE IVA | IVA 19 % | VALOR TOTAL
1 | Plan de Auditoría Detallado | $55.000.000 | $10.450.000 | $65.450.000
2 | Informe preliminar – alertas cuantificadas y casos priorizados | $220.000.000 | $41.800.000 | $261.800.000
3 | Informe final y expedientes de soporte | $275.000.000 | $52.250.000 | $327.250.000
 | TOTAL CONSULTORÍA | $550.000.000 | $104.500.000 | $654.500.000
4 | Dictamen pericial – condicional (por dictamen) | $85.000.000 | $16.150.000 | $101.150.000
VALOR BASE DE LA CONSULTORÍA
$654.500.000
IVA incluido · $550.000.000 antes de IVA
DICTAMEN PERICIAL (CONDICIONAL)
$101.150.000
Por dictamen, IVA incluido · solo con orden escrita del MADR
VALOR MÁXIMO EVENTUAL
$755.650.000
IVA incluido · consultoría más un dictamen pericial
Si el formulario solicita el valor total de la consultoría sin el componente condicional, el valor a registrar es $654.500.000 IVA incluido.

## Slide 24: FORMA DE PAGO Y CONDICIONES
07 · VALOR DE LA PROPUESTA
El esquema económico base mantiene la lógica de pago definida por el MADR.
Propuesta · octubre 2026
10 %
Primer pago · Entregable 1
$65.450.000
IVA incluido
40 %
Segundo pago · Entregable 2
$261.800.000
IVA incluido
50 %
Tercer pago · Entregable 3
$327.250.000
IVA incluido
GASTOS INCLUIDOS
Honorarios, personal técnico y analítica de datos
Herramientas tecnológicas, insumos y papeles de trabajo
Desplazamientos, viáticos y las 4 visitas regionales
Informes, presentación de resultados y custodia documental
Costos administrativos, impuestos, tasas y contribuciones
SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN
Entrega oportuna de la información por el MADR y el administrador
Formatos procesables y acceso a los documentos
Facilidades para las verificaciones requeridas
Visitas coordinadas con la supervisión
Pericial solo con orden escrita del MADR
LIMITACIONES DEL SERVICIO
Actuación dentro de las competencias del contratista
No asume funciones de la Contraloría ni de autoridades disciplinarias o penales
La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes
Vigencia de la propuesta: noventa (90) días calendario desde su presentación, salvo que el proceso establezca otro término.

## Slide 25
¡Gracias!
Un instrumento técnico, no solo un informe de auditoría
ACONTIS pone a disposición del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un equipo multidisciplinario para desarrollar una revisión integral, independiente y orientada a evidencia: comprender el comportamiento de los recursos, identificar situaciones relevantes, cuantificar sus efectos y fortalecer los mecanismos de vigilancia administrativa.
ASESORÍAS CONTABLES DEL CARIBE S.A.S. – ACONTIS